## Аэлита
Проект | Ответственный | Дата оплаты №1 | Дата оплаты №2 | Дата начала работ | Текущий спринт (в конце октября) | Какие работы сделаны | Сейчас делаем | Надо сделать обязательно (в ближайшее время, но не обязательно к спринту) | О чем проект | Регион(ы) | Ссылка план работ
longlift.ru + fillerdelight.ru | Аэлита | 2 | 18 |  |  | Пфы + какая-то каннибализация + какой-то анализ конкурентов (партнеры ранжируются выше) + пишутся статьи + прорабатываются позиционки | 1. Анализ каннибализации. 2. Анализ страниц по результату канннибализации. 3. Оптимизация страницы по результату каннибализации по ГАР 4. Оптимизация страницы по результату каннибализации по КНДР 5. Запрос + Внесение данных в Я.Справочник 6. 2 статьи - проверить и скинуть в чат. (по 1 на проект) 7. Анализ конкурентов по товару - сбор КНДР 8. Что-то с каннибализацией | Под вопросом: 1) Переделка карточки под МСК ВНЕ онлайна 2) Поставить стационарный телефон 3) Сделать онлайн карточки под X приоритетных регионов 4) Доделать карточку по лонглифту 5) Доделать карточку по филлерделайту 6) Письмо претензий в Я.Директ на каннибализирующзих конкурентов по то ли бренду то ли продукту |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FKvyWdYE6R29Q4Ps8fmOLoYs8RlBioeeSssdJcEdYag/edit https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jiwDWNlTxFGAfrkohBjjRzklQqSHdeuEsx_d8HpEHIQ/edit#gid=493634750
https://03-okna.ru | Аэлита | 3 | 18 |  |  | Форма отзывов. | 1. Сбор данных на запрос приоритетности для клиента 2. Прописать мета-теги на какие-то страниц 3. Выявление и сбор конкурентов 4. Подготовка списков вопросов и ответов для FAQ 5. Сбор по конкурентам - их преимуществ на согласование подходящих клиенту + запрос на доинтеграцию со стороны клиента. | ДВИГАТЬСЯ ПО ВСЕМУ ПУЛУ ЗАДАЧ ПО ПРИОРИТЕТНОСТИ
boberstroy.com | Аэлита | 1 | - |  |  | дофига всего | Техаудит в новом формате Будут делаться 2-ая часть ТА Статьи в блог Сбор конкурентов Табличка КФ (?) | ПРОБЛЕМЫ С ХОСТОМ НАЙТИ СПЕЦА ЗАКРЫТЫ НУЛИ в РОБОТСЕ - проверить нулевики на сайте открыты или нет (без трафика) Сбор конкурентов Табличка КФ |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/18clS7dOAKgjWdA3FNmvTnbCwna5AhK7AQ74daj37edY/edit#gid=0
3woodd.com | Аэлита | 3 | - |  |  |  |  | Адок с недостатком задач и непониманием че делать и проверять задачи
mirrey.ru | Аэлита | 7 | 21 |  |  |  |  | Оптовый продавщик товаров для флористов Проработка позиционки по топ-10-30. Сбор конкурентов Анализ КФ Собрать список приоритетных направлений категорий И потом постепенно выявлять косяки по количеству товаров по H1 по Title и по кривой семантике (с неправильной кластеризацией) |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUKuKMkfLLKNLPFYYDB6nUuEBAX4lDNqBeOtc9_28q0/edit#gid=1241337538
кдр.рус | Аэлита | 11 | 25 | Уже давно (передала Юля) |  | Позиционка по топ-10-30 ВК ведение Написание статей в блог Удаление через роботс 404. ??? Мини-аудит через аналайзер Есть долги. Но нет файла и приоритетности | 1. Позиционка по 10-30. 2. ВК ведение 3. Написание статей в блог 4. Техаудит 5. Сделать файл долгов со всеми долгами. | 1. Дать ясность для пользователя который заходит на сайт - о чем он. 2. Полноценный технический аудит 3. Вынести в шапку видимо Доставка и оплата, Гарантии и возврат, о компании 4. Список конкурентов - неизвестно. 5. Анализ структур - неизвестно. 6. Полнота семантики - неизвестно. 7. Анализ шаблонов - неизвестно. 8. ЧАТ - НЕИЗВЕСТНО 9. Убедиться в наличии данных о приритетности листингов 10. Прояснить ситуацию с Битриксом | Интернет-магазин стройматериалов | Севастополь | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mWKsb_iNoTU-SY-9cZWpDh2uLu9QQ0_KjIwqWhPh4GE/edit?ouid=100306618404560443331&usp=sheets_home&ths=true
cord-store.com | Аэлита | 12 | 26 | 12 июЛЯ 2023 |  | 1. Создание страниц шнурки и элестик корд резина 2. Позиционка по новым страницам ЕСЛИ будет что-то у конкурентов 3. Мета по новым страницам 4. Дозаполнить данные в карточке для ГАЛОЧКИ, ОСОБЕННОСТЕЙ и РЕКВИЗИТОВ | 1. Создание страниц шнурки и элестик корд резина 2. Позиционка по новым страницам ЕСЛИ будет что-то у конкурентов 3. Мета по новым страницам 4. Дозаполнить данные в карточке для ГАЛОЧКИ, ОСОБЕННОСТЕЙ и РЕКВИЗИТОВ | ВИТРИНА БЕЗ ДОСТАВКИ. ВЕДУТ НА OZON / WILDBERRIES ВООБЩЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТИПУ. КАК ПРОДВИГАТЬ?! 1. Создание страниц: Страховочные тренчики + Темляки 2. Прописывание мета 3. Позиционка ????? 4. Блог? 5. ПФ | Какие-то КОРДЫ типа стяжек | Москва | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BxrCkjXfFuIjR8QBTxnZLX20btG8K_fefSkO48_Wtto/edit#gid=1872451784
10is.ru | Аэлита | 13 | 30 |  |  | Есть семантика. Собран КНДР. Сделан техаудит старого формата + делается новый Мета прописаны везде но проблемы с дескрипшеном Гибридка собрана. С клиентом согласована. Страницы еще НЕ созданы. | Техаудит в новом формате Размещение 2 статей в блог Регионы уточнены - отправить ТЗ клиенту на правку футера хедера и Ссылок кортов. ТЗ на страницу Корты. (не путать с Контактами) - хотя бы 4 блока с картами и со своими подзаголовками. И адресами. Подготовить текст для страницы индивидуальные тренировки. ТЗ на корректировку по позиционке для главной. 4. Список конкурентов - неизвестно. 5. Анализ структур - неизвестно. 6. Полнота семантики - неизвестно. 7. Анализ шаблонов - неизвестно. ПФ в отчет (позиции) | ?????????????????????????????????????????? Половинка техаудита + составление задачи из результатов техаудита ПФ??? Есть человек который пишет статьи. Но по своим темам. Нужно давать и темы и расширители. ПОТЕНЦИАЛЬНО - разместить статьи (дернуть клиента) Список долгов Создавать страницы из гибридки > прописывать мета > анализ кндр > анализ позиционки. | Корты для большого тенниса + тренировки + сборы | Москве, Красногорске, Одинцово, Отрадном. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wsyYxod_56r3cVxid6kH9OBCrQRM_dytyjaaL5GS6a4/edit#gid=586159165
flamma.spb.ru | Аэлита | 14 | 30 | Конец Августа 2023 | 1. Техаудит по новому формату ?????? 2. П+A2рописать мета-теги на сайте Title, Description, H1 ~10 страниц 3. Регистрация в Я.Бизнес 4. Вычленение списка всех страниц услуг на проекте для дальнейшей приоритезации и дальнейшего формирования меню. 5. Семантика Мелочи: Запрос по фоткам в Я.Бизнес, дергать программиста. | В работе: С конца августа. Идет 4-ый спринт. Чеклист + техаудит. | 1. Техаудит по новому формату ?????? 2. Прописать мета-теги на сайте Title, Description, H1 ~10 страниц 3. Регистрация в Я.Бизнес 4. Вычленение списка всех страниц услуг на проекте для дальнейшей приоритезации и дальнейшего формирования меню. 5. Семантика Мелочи: Запрос по фоткам в Я.Бизнес, дергать программиста. | Размещение фоток в Я.Бизнес для 100 баллов и подтверждения. Разобраться с регулярками в Title Разобраться с количеством, приоритетностью услуг Разобраться с меню Собрать семант на весь сайт (постепенно) Прописать теги на Неприоритетные страницы Список конкурентов в тематике Анализ структур трафика по конкурентам КНДР общий (по топовым конкурентам по топовым страницам) Выявить список дополнительных теговых услуг (по категориям сайта) на согласование и внедрение |  | СПБ | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iY6_c6E3lX_b2gG5XwJ6JcLTT4ALjhhT9jjuHpcHw8o/edit
zabor-stroy-sevastopol.ru | Аэлита | 1 | 15 |  |  | дофига всего | Чек технички и вебмастер + позиционка + 2 статьи в блог | Видимо проект только по позиционке Нет отслеживания по Google 1) Полноценный ТА ДО ПРОДОЛЖЕНИЯ - УЗНАТЬ У КЛИЕНТОВ ПРИОРИТЕТ. 2) Выявление конкурентов по типу А 3) Выявление конкурентов по типу Б 4) Табличка КФ по общему шаблону (шапка футер) по типу А 5) Табличка КФ по общему шаблону (шапка футер) по типу Б 5) Табличка КФ по страницам Услуг 6) Табличка КФ по страницами листингов 7) Табличка КФ по страницам товаров |  |  | Только позиционка - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AwF-NcrrDqROHYnhEmtzlE1IWCeJpeCN/edit#gid=541777019 Хотя в продвижении нормальный проект
Ближайшая дата отчета?
kprofil.ru | Аэлита | 3 | 17 | Уже давно (передала Юля) | 2-ой | 1. Чеклист по Маркину v18. Выполнен нами. Клиент сделал 10%. 2. Технический аудит через SiteAnalyzer - древний формат в плане работ --------------------- Будет собрана семантика на канадские дома (коммерция) + 1 статья для блога) Сбор конкурентов Таблица КФ Файл с приоритетами Поставить задачу на устранение canonical со страниц категорий, но оставить на страницах c filter Ту часть техаудита которая еще не сделана ОС по фидам Корректировка H1, и убрать filter со ссылки | 1. Структуру для приоритетных страниц 2. Инфо-семантика (https://kprofil.ru/articles/) 3. Анализ Вебмастера (малоценные + HTTP) 4. Убрать filter со ссылки + заменить H1 на домокомплектах на Домокомплекты 5. Семантика на Канадские дома https://kprofil.ru/product/kanadskie-doma/ | 1) Выявление конкурентов 2) Анализ их шаблонов страниц 3) Анализ структур конкурентов (какие теговые и нетеговые надо создать) 4) Менять пагинацию на нормальную 5) Привязать все регионы (определиться и двинуться по задаче) А в остальном просто брать то, где есть спрос / семантика сейчас - и делать их оптимизацию 6) Ту часть техаудита, которая ещё не сделана | Строят дома и домокомплекты | Москва, МО, СПБ, СПБМО, Петрозаводск, Уфа, Краснодар | https://docs.google.com/spreadsheets/d/12J1moN5OmYuEdgOMuJnqj0ziaaX0pyNBzR9iijFopQk/edit#gid=198697525

## Юля
Проект | Ответственный | Дата оплаты №1 | Дата оплаты №2 | Сколько времени проект в работе | Текущий спринт (в конце октября) | Какие работы сделаны | Сейчас делаем | Надо сделать обязательно (в ближайшее время, но не обязательно к спринту) | Примечание | О чем проект | CMS | Регион(ы) | Ссылка план работ | Потенциальный кандидат | Геморность проекта | Геморность клиента | Сколько еще работ | Деньги
ветклиника-на-дом.рф | Юля | - | 20 | 6 спринтов | 7 спринт | Анализ конкурентов и КФ |  | 3. Сделать легальные и более человекоподные фотографии врачей. 4. Разобраться с меню КОГДА будут страницы 5. Проанализировать ошибку вебмастера по мобильной версии 6. Пройтись по ошибкам вебмастера 7. Создать файл долгов 8. Сбор семантики для двух новых веток в гибридке 9. Позиционка для 4 страниц (включая главную) + подготовка ТЗ для копирайтера согласно ТЗ по релевантности и КНДР (по совести - с учетом расширителей) 10. Создание страниц ВКЛЮЧАЯ позиционку и КНДР для новых страниц для копирайтера (по гибридке) 2 шт. 11. Подтвердить права в Вебмастере 12. Проверка привязки новых точек. 13. Проверить 4 адреса в Справочнике 14. Заполнение данных по особенностям и реквизитам в Карточках 15. Заполнение данных по 100 бальной системе по Карточкам. Основной вектор - расширяем структуру. Технический аудит по конкуренту | [5 empty] | Татьяна? | 3 | 2 | 5 | 35000
https://service-center-krasnodar.ru | Юля | 3 | 19 | 11 спринтов было | 12 | Прописаны мета - внедрены Собрана гибридка для расширения Развертывание структуры Позиционка сделана по приоритетным. После расширения - делаем по расширению. Техничка + чеклист | 3 шт позиционки Тексты для позиционок Размещение на сайте Выведение миниатюры | Технический аудит по проекту (новый) Сбор конкурентов Анализ конкурентов из призмы лидеров (КНДР) Аналит конкурентов по структуре трафика Оптимизация карточки на Я.Бизнесе Анализ семантики в топвизор по пустым местам (создание ИЛИ удаление) Подготовить ТЗ для новых програмиистов в наших чатах Отдать семантику новых страниц Павлу для накрутки | Заказчик тот же как zip krd, крутятся ПФ. Расширяется структура |  | WordPress | Краснодар |  | Татьяна? | 4 | 2 | 4 | 30000
https://topsense.su/ | Юля | 4 | 20
detector-gaza.ru | Юля | 4 | 20
specteh-s.ru | Юля | 3 | 18
https://binotec.ru/ | Юля | 3 | 18
https://bustokratia.site/ | Юля | 8 | 25
архитек-крд.рф | Юля | 10 | 24 |  |  |  | Анализ конкурентов + таблица КФ Подготовка ТЗ по релевантности (3 стр) Подготовка текстов согласно ТЗ для релевантности (3 стр) Правка robots (закрыть малоценные от индексации) Запрос клиенту на удаление МПК Запрос клиенту на AMP 1 Вебмастер диагностика | 1. Выявление всех аффилиатов. 2. Проверочный анализ на предмет афиилированности (мелькания позиций) 3. Разобраться с разностью адресов в контактных блоках на страницах сайта |  |  |  |  | План продвижения - архитек-крд.рф

## Григорий
Проект | Ответственный | Дата оплаты №1 | Дата оплаты №2 | Сколько времени проект в работе | Текущий спринт (в конце октября) | Какие работы сделаны | Сейчас делаем | Надо сделать обязательно (в ближайшее время, но не обязательно к спринту) | Примечание | О чем проект | CMS | Регион(ы) | Ссылка план работ | Потенциальный кандидат | Геморность проекта | Геморность клиента | Сколько еще работ | Деньги
https://clinicbbc.ru | Юля | 13 | 27 | 2 спринта | Будет 3 спринт | Полный сбор семантики Полный сбор мета (не всунули) ТЗ на вписывание в футер городов - делали. По ранее обозначенномму списку Одобрен конкретный список регионов в топвизоре. Чеклист + техничка анализы сделаны + часть выполнена Контент для FAQ (предоставлен но не размещен) | Анализ конкурентов Таблица КФ Гибридная структура КНДР для главной Подготовка ТЗ для релевантности Текст для главной Прописывание мета | Уточнить ситуацию по регионам (говорят не интересует Москва - только МО) Принять решение по регионам Добавить Москву в футер | Хотят новый сайт. Мы делаем работы в эту сторону. По сути второй сайт будет аффилиатом. НАДО УТОЧНИТЬ ЧТО ЗА ДИЧЬ ЗАПРОСИТЬ ДЕЛЕГИРОВАНИЕ (можно самим - но спросить) | 0. Сбор дополнительных запросов с топонимами. Косметология косметолог + общая хрень с привязкой к топонимам. ЗАДАЧА: СОГЛАСОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СЕМАНТИКУ ЦЕЛИКОМ. 1. Семантика на страницы расширения 2. Создание страниц + наполнение 3. Дополнительные Пфы на проект с учетом всех регионов внизу. 4. | Tilda | Вообще в МО. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k4KZeh2G9EFL4cHFrpwc8HgBeRUyi07dm6oPK2KNTFU/edit#gid=1587426176 | Григорий? | 4 | 2 | 4 | 40000
https://rudsk.ru | Юля | 1 | 15 | 5 спринтов | Идет 6 спринта | Семантика по текущим страницам Мета по текущим страницам Гибридка собрана и согласована. Семантика собрана и будет отправлена на согласование. | Семантика согласно расширению Мета Карточки - оптимизация структуры (ТЗ) Анализ конкурентов Позиционка по какой-либо странице (пока всего 4 страницы) из них 2 уже проработаны но на согласовании и непонятно согласовано ли (не размещено) |  | Работа с ПРЕИМУМ сегментом. Сменить цвет шрифта Супер-сайт супер шаблон по мнению клиентов. Потенциально будут проблемы по согласованию КНДР - отказываются внедрять. БОЛЬШОЙ ВОПРОС ЧТО И ПОДО ЧТО МЫ ПРОДВИГАЕМ. УТОЧНИТЬ ОТКАЗЫ ПО ГИБРИДКЕ С УЧЕТОМ ИМЕЮЩИХСЯ ФИЛЬТРОВ. | Занимаются СТРОИТЕЛЬСТВОМ домов и это индивидуальная тема. Проектирование + строительство Проектирование и строительство загородных домов. 1-2 этажных. Премимум | Wordpress | Санкт-петербург | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h68TUk1PxlYkjBfYbVGu_iSMXWio-07PFSqMe4UG4L4/edit#gid=2012676751 | Григорий? | 4 | 4 | 3 | 45000
https://pspartner.ru | Юля | 1 | 15 | 0 | Идет 6 спринта | Семантика + мета + 2 раза расширяли структуру по его запросам (сам накидывал) Технический аудит старого формата Анализ конкурентов + КФ КНДР по точечным страницам | ТЗ для копирайтера. Пишет клиенсткий копирайтер - но мы готовим ТЗ. Анализ Акции у конкурентов Анализ ЯВМ (Юля) И много работ есть по страницам расширения (текст + кндр) и еще не все страницы в списке |  |  |  | Wordpress | Санкт-петербург |  | Григорий? | 2 | 1 | 3 | 40000
https://sesexpert.ru | Юля | 2 | 16 | 8 спринтов было | Идёт 9 спринт | Контент слетел (по части) (какой?) КНДР слетел (по части) (какой?) Мета осталась Чеклист и техничка (были сделаны - но слетело всё) Техаудит по новому формату не делался по 4 страницам делалась позиционка В КНДР но она слетела. | КНДР блоки внедряет дизайнер/прогер клиента Делаем текста для КНДР блоков для разных страниц Покрываем созданные нами текста расширителями | 1. Поправить вертикальную надпись на баннерах в начале 2. Поправить квадратики залезающие на текст | Косяк со слётом сайта 11 числа. КНДР откатился на 4 спринта. |  | Wordpress | + планирует расширяться |  | Григорий? | 5 | 5 | 5 | 40000

## Галина
https://bclean.ru/ | Юля | 12 | 26 | 7 спринтов | 8 ой спринт | В отчет Создание новой страницы Проработку позиционки 3 страниц + созданная Дополнительные работы | Разворачивание новых страниц из гибридки Мета на новые страницы позиционки | Большая проблема - отсутствие страниц в меню (стоит на прогере - 70% уверенности) КАК БУДЕТ СДЕЛАНО МЕНЮ - НЕПОНЯТНО С УЧЕТОМ КАЛЬКУЛЯТОРА Системные проблемы: Нету меню и даже карта сайта обновляется вручнуЮ | Теперь есть прогер. Правки в хлебных крошках на прогера (на прогере) Чеклист для прогера (прогер) Правка меню (прогер) Убрать Noindex (прогер) Проблему со скоростью прогера. С дизайнером ни до чего не договорились - ему дорого - поэтому нет КНДР. Простой текст не размещатся, т.к. жестко сверстан шаблон | Очистка дома. Не было прогера и дизайнера - был сделан план минимум. | Wordpress | Москва | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YRY2SmRaLlPbrabqJh0G-WBgzPlTBORUFOPc0a-1LGE/edit#gid=1577695805

## Федя
Проект | Ответственный | Дата оплаты №1 | Дата оплаты №2 | Дата начала работ | Текущий спринт (в конце октября) | Какие работы сделаны | Сейчас делаем | Надо сделать обязательно (в ближайшее время, но не обязательно к спринту) | О чем проект | Регион(ы) | Ссылка план работ
gobus.online | Федор | 8 | 22 | 2023-06-22 |  |  |  |  | Билеты на автобусы онлайн | Воронеж + Москва | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oTlJvd4RqvFCsrH8hO7pm-Yjtl_E7OBKvEbggSDh7iY/edit
ecomaf.ru | Федор | 9 | 24 | 2023-11-09
strans.ru | Федор | 11 | 25 | 2023-03-24 | [5 empty] | Москва +++
tour-shop.com | Федор | 10 | 25 | 2023-11-10
mosvodostroy.ru | Федор | 14 | 28
земляк.рф | Федор | 14 | 28
зарулем-шоп.рф | Федор | 1 | 15 | 2023-06-16 | +++ |  |  |  | ИМ автомобильного | Красноярск
teplohorosho.ru | Федор | 1 | 15 | 2023-01-01 |  |  |  |  | ИМ котлов и теплового оборудования | Москва +++

## Марсель
Проект | Ответственный | Дата оплаты №1 | Дата оплаты №2 | Сколько времени проект в работе | Текущий спринт (в конце октября) | Какие работы сделаны | Сейчас делаем OLD | Сейчас делаем | Следующий спринт | Примечание | О чем проект | CMS | Регион(ы) | Ссылка план работ
iqdenta.ru | Марсель | 3 | 17 | 1 | 2 |  | 1. Технический аудит (только проверки + 1-2 легких, но значимых техзадания) 2. Сбор семантики 20 (на 5 страниц в отчет) (которые уже есть на сайте) 3. Прописывание тегов (только на 5 страниц из отчета и только тогда когда отслеживание запущено) 4. Собрать семантику под новые страницы, которые просил клиент (3-5 штук) Есть что-то о чем они нас просили?
unitystroi.ru | Юля | 3 | 18 | 14 спринтов | 15 спринт | Дофига всего | Поправить карточки на яндекс бизнес Добавить поддомены в вебмастер Технический аудит полный Регитрсация Метрики для поддоменов Посмотреть потенциал расширения На поддоменах убрать Башкирию Добавить в топонимы H1 Закрыть ряд страниц от индексации | Дернуть клиента на тему расширения списка услуг > Если да - то список услуг > Новый технический ОПТИМИЗАЦИЯ СЕМАНТИКИ | Есть поддомены - не хотят расширяться по гибридке. ОПТИМИЗАЦИЯ СЕМАНТИКИ. ВЗЯТЬ ПРИМЕРЫ МЕТРИКИ И GOOGLE CONSOLE | Eуслуги для бизнеса типа СРО и обучение сотрудников | WordPress | Уфа + часть услуг онлайн | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IKo8Uz9g705qNxKcPfPgrlNSMcgqKKEBBNyEMq4h-5U/edit#gid=0 | Марсель? | 4 | 3 | 2 | 25000
migliori.ru | Марсель | 4 | 20 | 2 | 3 | Чеклист техничка Семантика для части категорий Вписаны мета для части категорий | 1. Анализ структуры трафиковых категорий 2. КНДР для страниц листингов 3. КНДР для главной 4. Сбор семантики (вторая половина) 5. Коммерческий чеклист - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RvOHhAYGSALjXkGstJVjwDTYkko9aEe3xHfL-uL2SXk/edit#gid=1548057580 6. Сбор всех типовых страниц + анализ сохраненной копии по каждой из них + выявление проблем в каждой из них. ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНКИ АКТУАЛЬНА ПОТОМ (не в этом спринте) | 1. Выявление конкурентов (анализ конкурентов) 2. Анализ трафиковых категорий 3. КНДР для главной 4. Туфли + Ботинки: написание текстов на размещение 5. Анализ сохраненной версии (главная, каталог, листинг, товар) 6. Переписка с техподдержкой Tilda для решения проблемы со скриптовыми блоками | 1. Сбор семантики 5 страниц категории 1 где есть скрипты + отправка в топвизор 2. Сбор семантики 5 страниц категории 2 где есть скрипты + отправка в топвизор ОПТИМИЗАЦИЯ СЕМАНТИКИ (Удалить чушь вместе с добавлением новых кластеров. То что надо разделить - разделтиь) 3. Прописывание Title и Description для 5-10 страниц 4. Коммерческий чеклист - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RvOHhAYGSALjXkGstJVjwDTYkko9aEe3xHfL-uL2SXk/edit#gid=1548057580 5. КНДР для страниц листингов 6. Составление таблицы для простановки приоритетов |  | Индивидуальный пошив премиум мужской обуви | Тильда | Москва
sportmedimport.com | Марсель | 7 | 21 |  |  |  | 1. Подготовить robots.txt 2. Выгрузить с метрики 404 страницы и подготовить ТЗ для склейки 3. Сбор семантики + добавить в топвизор |  | 1. Досбор семантики
germaine-de-capuccini.com.ru | Марсель | 7 | 21 |  |  |  | 1. Подготовить robots.txt 2. Выгрузить с метрики 404 страницы и подготовить ТЗ для склейки 3. Сбор конкурентов 4. Анализ КФ по конкурентам 5. Сбор семантики + добавить в топвизор |  | 1. Досбор семантики 2. ТЗ на исправление косяка с меню
zip-krd.ru | Марсель | 9 | 23 |  |  |  | 1. Начать собирать семантику (по всему проекту) + отправить в топвизор 2. Получение данных по приоритетности имеющихся страниц на сайте с привязкой к URL (!!!!!) 3. Прописывание мета-тегов (либо на приоритетные либо по своему выбору если приоритетов нет) Блок по новым страницам (точки роста) 1. Составить весь список страниц от нового сайта. 2. Проверить наличие каждой страницы на сайте. (если нет - то создавать - согласовывать) 3. Сделать сбор семантики и проверку видимости по каждой странице (хотя бы 1-2 запроса) по основному региону 4. Сделать анализ КНДР хотя бы по 1 категории средней частотности. |  | Сбор конкурентов Анализ конкурентов по трафику Выявление + разметка трафиковых страниц конкурентов
www.moskvaart.com | Юля | 13 | 27

## ХЗшники
Проект | Ответственный | Дата оплаты №1 | Дата оплаты №2
https://acapulcotur.ru/ | Ирина | 10 | 25
https://scantour.ru/ | Ирина | 6 | 22
chilipizza.net | Неизвестно | 10 | 25
dari-cvety.com | Неизвестно | - | -
Мир саун | Неизвестно | - | 20
caterme.ru/ | Паша | 1 | 15